## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Botteau Mathis |  |  | Projet: | P_DevOps_Test
Temps total: |  | 10 heures 0 minutes |  |  | Date: | 18.11.2024 au 10.01.2025
|  | 360 | 240 | 600
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
47 | 2024-11-18 |  | 35 | Analyse | Plannification du projet
47 | 2024-11-18 |  | 45 | Analyse | Je me suis informé sur les test unitaires backend JS, et sur les outils Jest et supertest |  | Analyse | 1 | 0
47 | 2024-11-18 |  | 45 | Analyse | Analyse de la politique de test, quel outils, envirronements, tests |  | Implémentation | 2 | 5
47 | 2024-11-18 |  | 55 | Implémentation | Création d'un docker compose avec docker file afin de faire tourner l'application sur docker |  | Test | 3 | 10
48 | 2024-11-25 | 2 | 30 | Analyse | Analyse des tests avenir (plan de test) |  | Documentation | 4 | 15
49 | 2024-12-02 | 1 | 0 | Analyse | Analyse des tests avenir (plan de test) |  |  | 5 | 20
49 | 2024-12-02 | 2 | 0 | Implémentation | Création des tests unitaires pour le backend de la route AUTH, connexion avec un user valide et invalide |  |  | 6 | 25
50 | 2024-12-09 | 1 | 30 | Implémentation | Création des tests End to End, login/logout et signup |  |  | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
180 | 155 | 335 | Analyse | 5 h 35 min | 55.83% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
180 | 85 | 265 | Implémentation | 4 h 25 min | 44.17% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
360 | 240 | 600 | Total | 10 h 00 min | 11.36% | Total |  | 100%
5280