## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | P_DevOps
Temps total: |  | 8 heures 10 minutes |  |  | Date: | 11.11.2024 au 10.01.2025
|  | 240 | 250 | 490
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2024-11-06 |  | 25 | Documentation | Création du github ainsi que du github Projects + création des journaux de travaux
45 | 2024-11-06 |  | 30 | Analyse | M.Schaffter nous a présenter le projet |  | Analyse | 1 | 0
45 | 2024-11-06 |  | 25 | Analyse | Planif projet |  | Implémentation | 2 | 5
45 | 2024-11-06 |  | 20 | Implémentation | Création d'un container mongoDB |  | Test | 3 | 10
45 | 2024-11-06 | 1 | 5 | Implémentation | Creation d'un container Backend se connectant a la db |  | Documentation | 4 | 15
45 | 2024-11-06 |  | 5 | Implémentation | Aide avec Mathis pour la mise en place du frontEnd |  |  | 5 | 20
46 | 2024-11-13 | 1 | 5 | Implémentation | Mise en place du container FrontEnd |  |  | 6 | 25
46 | 2024-11-13 | 1 | 55 | Analyse | Absence |  |  | 7 | 30
47 | 2024-11-20 |  | 15 | Analyse | Stand up meeting |  |  | 8 | 35
47 | 2024-11-20 | 1 | 20 | Implémentation | Mise en place de la communication entre le frontend et le backend de la todo app |  |  |  | 40
47 | 2024-11-20 |  | 45 | Implémentation | Ecriture de la mise en place du backend |  |  |  | 45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 125 | 185 | Analyse | 3 h 05 min | 37.76% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
180 | 100 | 280 | Implémentation | 4 h 40 min | 57.14% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 25 | 25 | Documentation | 0 h 25 min | 5.102% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
240 | 250 | 490 | Total | 8 h 10 min | 9.28% | Total |  | 100%
5280