## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | P_DevOps_Test
Temps total: |  | 20 heures 20 minutes |  |  | Date: | 18.11.2024 au 10.01.2025
|  | 720 | 500 | 1220
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
47 | 2024-11-18 |  | 20 | Documentation | Ecriture de la planif
47 | 2024-11-18 |  | 45 | Documentation | Ecriture de l'analyse préliminaire |  | Analyse | 1 | 0
47 | 2024-11-18 |  | 40 | Documentation | Ecriture de la politique de test |  | Implémentation | 2 | 5
47 | 2024-11-18 |  | 40 | Documentation | Ecriture de la stratégie de test |  | Test | 3 | 10
48 | 2024-11-25 | 3 |  |  | Absence |  | Documentation | 4 | 15
49 | 2024-12-02 |  | 40 | Documentation | Ecriture du plan de test de connexion |  |  | 5 | 20
49 | 2024-12-02 |  | 10 | Documentation | Vérification + correction des plan de test |  |  | 6 | 25
49 | 2024-12-02 | 1 | 35 | Test | Test login (marche pas) |  |  | 7 | 30
50 | 2024-12-09 | 1 | 20 | Test | Mise en place du test login (création d'un compte) avec des informations correct |  |  | 8 | 35
50 | 2024-12-09 | 1 | 20 | Test | Mise en place du test login (création d'un compte) sans email |  |  |  | 40
50 | 2024-12-13 | 1 | 30 | Test | Ajout d'un test de supression d'utilisateur |  |  |  | 45
50 | 2024-12-13 |  | 45 | Test | Aide philippe |  |  |  | 50
51 | 2024-12-16 |  | 20 | Analyse | Evaluation 80% avec la prof |  |  |  | 55
51 | 2024-12-16 | 1 | 20 | Test | Mise en place des test de gestion de l'utilisateur
51 | 2024-12-16 |  | 20 | Test | Mise en place d'un test unitaire pour la création d'une todo
51 | 2024-12-16 |  | 30 | Test | Mise en place d'un test unitaire pour la suppréssion d'une todo d'une todo
51 | 2024-12-16 |  | 5 | Test | Mise en place d'un test unitaire pour la modification d'une todo d'une todo
51 | 2024-12-20 | 2 | 20 | Documentation | Ecriture de la partie test backend du rapport
2 | 2025-01-06 | 2 | 40 | Documentation | Finalisation de la partie test unitaire du backend
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 20 | 20 | Analyse | 0 h 20 min | 1.923% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Implémentation | 0 h 00 min | 0% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
300 | 225 | 525 | Test | 8 h 45 min | 50.48% | Test | 8 h 48 m | 10%
240 | 255 | 495 | Documentation | 8 h 15 min | 47.6% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
540 | 500 | 1040 | Total | 17 h 20 min | 19.7% | Total |  | 100%
5280