## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Belkhiria Sofiène |  |  | Projet: | P_DevOps_Test
Temps total: |  | 4 heures 15 minutes |  |  | Date: | 18.11.2024 au 10.01.2025
|  | 60 | 195 | 255
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
47 | 2024-11-18 |  | 20 | Documentation | Ecriture de la planif
47 | 2024-11-18 |  | 45 | Documentation | Ecriture de l'analyse préliminaire |  | Analyse | 1 | 0
47 | 2024-11-18 |  | 10 | Documentation | Ecriture de la politique de test |  | Implémentation | 2 | 5
47 | 2024-11-18 |  | 20 | Documentation | Ecriture de la stratégie de test |  | Test | 3 | 10
49 | 2024-12-02 |  | 15 | Documentation | Ecriture du plan de test de connexion |  | Documentation | 4 | 15
49 | 2024-12-02 |  | 10 | Documentation | Vérification + correction des plan de test |  |  | 5 | 20
49 | 2024-12-02 | 1 | 35 | Implémentation | Test login (marche pas) |  |  | 6 | 25
50 | 2024-12-09 |  | 20 | Implémentation | Mise en place du test login (création d'un compte) avec des informations correct |  |  | 7 | 30
50 | 2024-12-09 |  | 20 | Implémentation | Mise en place du test login (création d'un compte) sans email |  |  | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
60 | 75 | 135 | Implémentation | 2 h 15 min | 52.94% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 120 | 120 | Documentation | 2 h 00 min | 47.06% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
60 | 195 | 255 | Total | 4 h 15 min | 4.83% | Total |  | 100%
5280