## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Botteau Mathis |  |  | Projet: | P_DevOps_Test
Temps total: |  | 3 heures 0 minutes |  |  | Date: | 18.11.2024 au 10.01.2025
|  | 0 | 180 | 180
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
47 | 2024-11-18 |  | 35 | Analyse | Plannification du projet
47 | 2024-11-18 |  | 45 | Analyse | Je me suis informé sur les test unitaires backend JS, et sur les outils Jest et supertest |  | Analyse | 1 | 0
47 | 2024-11-18 |  | 45 | Analyse | Analyse de la politique de test, quel outils, envirronements, tests |  | Implémentation | 2 | 5
47 | 2024-11-18 |  | 55 | Implémentation | Création d'un docker compose avec docker file afin de faire tourner l'application sur docker |  | Test | 3 | 10
[7 empty] | Documentation | 4 | 15
[8 empty] | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 125 | 125 | Analyse | 2 h 05 min | 69.44% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 55 | 55 | Implémentation | 0 h 55 min | 30.56% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
0 | 180 | 180 | Total | 3 h 00 min | 3.409% | Total |  | 100%
5280