## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Botteau Mathis |  |  | Projet: | P_DevOps
Temps total: |  | 12 heures 25 minutes |  |  | Date: | 11.11.2024 au 10.01.2025
|  | 480 | 265 | 745
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2024-11-06 |  | 30 | Analyse | Le professeur nous a donné les informations concerant le projet
45 | 2024-11-06 |  | 25 | Analyse | Plannification et définition des taches principales du projet |  | Analyse | 1 | 0
45 | 2024-11-06 |  | 15 | Documentation | Création structure du rapport et des journaux de travaux |  | Implémentation | 2 | 5
45 | 2024-11-06 | 1 | 20 | Documentation | Rédaction Analyse préliminaire du rapport de projet |  | Test | 3 | 10
45 | 2024-11-06 |  | 30 | Implémentation | Création docker file pour le frontend (Problèmes: build a l'infini) |  | Documentation | 4 | 15
46 | 2024-11-13 |  | 20 | Analyse | Meeting afin d'énnonce les choses faites, a effectuer et les problèmes |  |  | 5 | 20
46 | 2024-11-13 | 1 | 10 | Implémentation | Cration dockerfile frontend et résolution probleme du build (version de node) Problèmes, l'application tourne sur un port innaccessible |  |  | 6 | 25
46 | 2024-11-13 |  | 20 | Implémentation | DockerFile Valide, ajout de "--" et de "--host", afin de spécifier a vite d'écouteur sur tout les réseaux sans problèmes |  |  | 7 | 30
46 | 2024-11-13 | 1 | 10 | Implémentation | Le Frontend ne peux pas se connecter au backend, problèmes de connexion refusé, porbleme backend ne contient pas dist |  |  | 8 | 35
47 | 2024-11-20 |  | 20 | Analyse | Stand up meeting |  |  |  | 40
47 | 2024-11-20 | 1 | 20 | Implémentation | Modificaiton des dockerfiles afin de gérer la connexion au backend avec le"dist" |  |  |  | 45
47 | 2024-11-20 | 1 | 20 | Implémentation | Création du workflow (login docker, docker tag, docker build, docker push des images uniquement sur un push du main) |  |  |  | 50
48 | 2024-11-27 | 2 |  | Implémentation | Mise en place des test des container dans le workflow |  |  |  | 55
|  | 1 |  | Implémentation | Mise en place de l'audit et du lint dans le workflow
50 | 2024-12-11 |  | 25 | Analyse | Auto-evaluation 80% avec le prof
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 120 | 120 | Analyse | 2 h 00 min | 16.11% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
420 | 110 | 530 | Implémentation | 8 h 50 min | 71.14% | Implémentation | 35 h 12 m | 40%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
60 | 35 | 95 | Documentation | 1 h 35 min | 12.75% | Documentation | 26 h 24 m | 30%
480 | 265 | 745 | Total | 12 h 25 min | 14.11% | Total |  | 100%
5280